## Resumen
LOTE 3: COMUNIDADES INDIGENAS 12 DE JUNIO E YRYAPU - CURUGUATY - YBYPYTA - DPTO. DE CANINDEYU
ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL
1 | Construcción de Viviendas ERG+2D | UNIDAD | 74 | 61857895 | 4577484230
2 | Centro Comunitario | GLOBAL | 1 | 0 | 0
3 | Consultorio Ambulatorio | GLOBAL | 1 | 68738853 | 68738853
4 | Carteles y Plaquetas | GLOBAL | 1 | 18072842 | 18072842
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 4664295925
Son Guaraníes: Cuatro mil novecientos siete millones ochocientos nueve mil ochenta y dos.-
FIRMA:
NOMBRE: Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno |  | EN CALIDAD DE: Director-Propietario y Representamte Legal
DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA FIRMAR LA OFERTA POR Y EN NOMBRE DE: Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno
EL DÍA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

## Viviendas
ITEM N° 1 - Tipología: Vivienda ERG+2D y Unidad Higiénica Seca - 46,12 m²
Nº | Rubro | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Limpieza de terreno | gl | 1 | 196800 | 196800
2 | Replanteo y marcación. | m2 | 46.12 | 4264 | 196656
3 | Dado de H° masa en cimentación | m3 | 3.02 | 727525 | 2197126
4 | Viga de Fundación 15x30 cm de H°A° | m3 | 2.07 | 1881490 | 3894684
5 | Mampostería de nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes. Alt. Promedio 0,40 m | m2 | 12.9 | 82997 | 1070661
6 | Relleno y compactación (Alt. Promedio= 0,40 m). | m3 | 18.45 | 69024 | 1273493
7 | Aislación Horizontal de muros - 3 caras | ml | 32.25 | 27339 | 881683
8 | Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 m revocado ambas caras | m2 | 78 | 60449 | 4715022
9 | Envarillado de muros, altura antepecho con 2 varillas 8 mm | ml | 8.4 | 22870 | 192108
10 | Dintel de hºaº para base de pared posterior, pintado y revocado | un | 1 | 210445 | 210445
11 | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm. a 2,42 y 2,50 m. de altura | ml | 108.35 | 22870 | 2477965
12 | Envarillado de muros, sobre aberturas con 2 varillas de 8 mm | ml | 13.4 | 22870 | 306458
13 | Pilares metálicos con caño de 100x100 circular con anclaje metálico para soporte de techo con base antióxido y pintura (3 unidades) | gl | 1 | 705200 | 705200
14 | Techo de chapas metálicas tipo trapezoidal con aislación termoacústica y chapa lisa inferior prepintada como terminación. Pendiente 12% | m2 | 51.8 | 207550 | 10751090
15 | Gradas | un | 2 | 137924 | 275848
16 | Revoque de mampostería de nivelación y gradas | m2 | 13.6 | 28890 | 392904
17 | Revoque de paredes interiores | m2 | 85.79 | 27343 | 2345756
18 | Revoque hidrófugo de paredes exteriores | m2 | 89.6 | 28889 | 2588454
19 | Revoque de Aristas en mocheta | ml | 23.8 | 15744 | 374707
20 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min) | m2 | 46.12 | 31726 | 1463203
21 | Piso de cerámica nacional 20x30 a 30x30cm | m2 | 46.12 | 69766 | 3217608
22 | Zócalo cerámico | ml | 35.75 | 17622 | 629987
23 | Carpintería metálica: Ventana de abrir con rejas de 0,80x140 cm | un | 3 | 298480 | 895440
24 | Carpintería metálica: Puerta con marco de chapa doblada de 80x210 cm | un | 2 | 447720 | 895440
25 | Pintura al látex de paredes interiores | m2 | 85.79 | 16634 | 1427031
26 | Pintura al látex de paredes exteriores | m2 | 89.6 | 17523 | 1570061
27 | Pintura sintética en aberturas metálicas, previo antióxido | m2 | 4.6 | 32009 | 147241
28 | Vidrio tipo inglés blanco | m2 | 2.73 | 111930 | 305569
29 | Unidad Sanitaria Seca: Letrina, fosa, tapa losa de H°A° | gl | 1 | 3309930 | 3309930
30 | Reservorio de agua 5,000 litros | gl | 1 | 4797000 | 4797000
31 | Instalación eléctrica: Cableado de llaves, luces y tomas | Bc | 8 | 118949 | 951592
32 | Instalación eléctrica: Tablero principal | un | 1 | 475798 | 475798
33 | Instalación eléctrica: Alimentación al TG | gl | 1 | 713698 | 713698
34 | Instalación eléctrica: Pilastra de ANDE p/ medidor (curvas, cruceta, jabalina y registros) | un | 1 | 1308445 | 1308445
35 | Instalación luminarias: Portalámparas y lámparas de bajo consumo | Un | 5 | 127920 | 639600
36 | Desague pluvial: Canaleta de chapa galvanizada Nº 26, 2 Unidades de Caños de bajada, de PVC 100 mm. Incluye desagüe subterráneo | gl | 1 | 1620320 | 1620320
37 | Cartel metálico para numeración de viviendas | un | 1 | 50102 | 50102
38 | Montaje de fogón (cocina a leña) | gl | 1 | 2243530 | 2243530
39 | Limpieza final de obra | un | 1 | 149240 | 149240
TOTAL POR UNIDAD DE VIVIENDA (monto a ser trasladado en la columna del precio unitario del ítem n° 1) |  |  |  |  | 61857895
|  |  | Precio por m2 |  | 1341237.9662
Son Guaranies: Sesenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cinco.-

## Centro Comun
INFORME DE FISCALIZACIÓN
Fecha:
Clima:
Fiscal:
Mano de obra: comentar cantidad y capacidad
Materiales: comentar calidad y cantidad adecuada
Herramientas: comentar calidad, estado y capacidad
ITEM N° 2 - CENTRO COMUNITARIO INCLUSIVO
N° | Rubros | Unidad de medida | Cantidad | % de avance | OBSERVACIONES
1 | Limpieza de terreno | gl
2 | Replanteo y marcación | m²
3 | DADOS DE Hº CICLÓPEO - 0.90 x 0.90 x 1.00 m | m³
4 | PILARES DE H°A° - 0.20 x 0.40 m | m³
5 | PILARES DE H°A° - 0.20 x 0.20 m en galería | m³
6 | VIGA DE FUNDACIÓN - 0.15 x 0.50 m | m³
7 | ENCADENADO DE hºaº - Intermedio y superior de 0.15 x 0.30 m | m³
8 | MAMPOSTERIA NIVELACION 0.30 m - h prom. 0.40 m | m²
9 | RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.40 m | m³
10 | AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS – 3 caras | ml
11 | MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque | m²
12 | Mampostería cordón de niv. 0.15 m – h prom. 0.40 m | m²
13 | Envarillado de muros a altura de antepecho | ml
14 | Envarillado de muros sobre aberturas | ml
15 | Envarillado de muros interiores a altura de encadenado intermedio de h°a° | ml
16 | Tinglado | m²
17 | Cielo raso de pvc | m²
18 | Rampas | gl
19 | CONTRAPISO Hormigon de CASCOTES e = 0.10 m (min.) | m²
20 | Revoque de mampostería de nivelación | m²
21 | Revoque paredes interiores | m²
22 | Revoque paredes exteriores con hidrófugo | m²
23 | Revestimiento de azulejos blancos | m²
24 | PISO CERÁMICO ESMALTADO P.I.5 45 x 45 a 60x60cm, en S. MULTIUSO, PASILLO Y DISTRIBUIDOR DE BAÑOS | m²
25 | PISO CERAMICO ESMALTADO P.I.4 45 x 45cm a 60x60cm EN ADMINISTRACIÓN, COCINA, BAÑOS, DEPÓSITO | m²
26 | Zócalo cerámico esmaltado | ml
27 | Piso alisado de cemento, guarda obra | m²
28 | MESADA DE H°A° - Base mampostería 0.15 m | ml
29 | CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada | m²
30 | Carpintería metálica: balancines | m²
31 | Carpintería metálica: abertura sector galería | m²
32 | Pintura al látex de paredes interiores | m²
33 | Pintura al látex de paredes exteriores | m²
34 | Pintura de aberturas metálicas base antióxido + sintética | m²
35 | Vidrios tipo inglés blanco | m²
36 | DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baños y Cocina | gl
37 | Desagüe cloacal exterior: c.i., c. Séptica, pozo absorbente, cañerías | gl
38 | Instalación de agua potable - interior | gl
39 | INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios (Barras de acero inox, móviles, etc) y grifería, Baño y Cocina | gl
40 | INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL - Canaleta moldurada, caños de bajada | ml
41 | INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL - Registros y cañerías | gl
42 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves, tomas y ventiladores de techo | bc
43 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general trifásico | bc
44 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor trifásico | bc
45 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto, cableado, caja, llave y artefacto | bc
46 | INSTALACIÓN LUMINARIAS: Fluorescentes 1 x 40 w | un
47 | INSTALACIÓN LUMINARIAS: Fluorescentes 2 x 40 w | un
48 | INSTALACIÓN LUMINARIAS: Fluorescentes 3 x 40 w | un
49 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Ventiladores de techo 56" | un
50 | Limpieza final de obra | gl
MONTO TOTAL (a ser trasladado en la columna del precio unitario del Ítem N° 2) |  |  |  |  | 0
Son Guaranies: Doscientos cuarenta y tres millones quinientos trece mil ciento cincuenta y siete.-

## Ambulatorio
ITEM N° 3 – CONSULTORIO AMBULATORIO
N° | Rubros | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Replanteo y nivelación | m² | 44 | 4264 | 187616
1.1 | Excavación para cimiento | m³ | 12 | 30914 | 370968
2 | DADO DE H° CICLÓPEO 0,60x0,60x0,60 m | m³ | 2.38 | 598551 | 1424551
3 | VIGA DE FUNDACIÓN DE H°A° 15x30 cm | m³ | 2 | 1881490 | 3762980
4 | MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m – h prom. 0,40 m | m² | 15.54 | 82997 | 1289773
5 | RELLENO Y COMPACTACIÓN - h promedio 0,35m | m³ | 15.63 | 69024 | 1078845
6 | AISLACION HORIZONTAL DE PARED - 3 caras | ml | 38.85 | 27339 | 1062120
7 | MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES VISTOS 0,15 m | m² | 59.08 | 70879 | 4187531
8 | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 0,15 m - p/revoque | m² | 43.21 | 70879 | 3062682
9 | MAMPARA DE DURLOCK esp. 10 cm (incluye puerta plegable) | m² | 6.45 | 149240 | 962598
10 | SARDINEL LAMINADO - antepecho de ventanas | ml | 4.2 | 60874 | 255671
11 | PILAR DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES VISTOS 0,45 x 0,45 m | ml | 2.7 | 213200 | 575640
12 | Envarillado de muros altura de antepecho | ml | 6.2 | 22873 | 141813
13 | Envarillado de muros sobre aberturas | ml | 11 | 22873 | 251603
14 | Envarillado de muros altura asiento de tirantes y viga | ml | 38.85 | 22873 | 888616
15 | TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES | m² | 53.83 | 201000 | 10819830
| c/ tirantes y viga pref. De H°A° |  |  |  | 0
16 | Rampas | ml | 16.14 | 137924 | 2226093
17 | Revoque mampostería de nivelación. | m² | 9.3 | 28890 | 268677
18 | Revoque paredes interiores | m² | 92.5 | 27343 | 2529228
19 | Revoque paredes exteriores con hidrófugo. | m² | 20.45 | 28890 | 590801
20 | REVESTIMIENTO DE AZULEJOS BLANCOS: baño y consultorio | m² | 26.57 | 78362 | 2082078
21 | CONTRAPISO CASCOTES e = 0,05 m (min) | m² | 59.62 | 31607 | 1884409
22 | PISO CERAMICA ESMALTADA P.I.4 30x30 cm a 60x60 cm | m² | 36.17 | 64518 | 2333616
23 | ZÓCALO CERÁMICA ESMALTADA (mismo color que el piso). | ml | 29.04 | 15137 | 439578
24 | Guardaobra | m² | 10.66 | 36862 | 392949
25 | PUERTA METÁLICA VIDRIADA 0,90x2,10 (incluye marcos y herrajes) | un | 1 | 799500 | 799500
26 | PUERTA METÁLICA CIEGA 0,90x2,10 | un | 1 | 501020 | 501020
27 | Carpintería metálica: balancines | m² | 3.48 | 328861 | 1144436
28 | ABERTURAS DE MADERA Puerta placa de cedro 0,90x2,10 m con marco de chapa doblada | un | 2 | 852800 | 1705600
29 | Pintura paredes interiores al látex | m² | 92.5 | 16634 | 1538645
30 | Pintura exterior al látex | m² | 20.45 | 17527 | 358427
31 | Tratamiento de ladrillos vistos con silicona previa limpieza | m² | 59.08 | 13873 | 819617
32 | Pintura de aberturas | m² | 7.56 | 32009 | 241988
33 | Vidrios tipo inglés blanco | m² | 4.38 | 111930 | 490253
34 | DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño y consultorio | gl | 1 | 409344 | 409344
34.1 | Cañería pvc 40 | ml | 4.7 | 23481 | 110361
34.2 | Cañería pvc 50 | ml | 8.8 | 26437 | 232646
34.3 | Cañería pvc 75 | ml | 4.5 | 29262 | 131679
34.4 | CAÑERÍA PVC 100 Blanco interno y externo | ml | 9.3 | 34397 | 319892
34.5 | Codo sifonado | un | 3 | 1492 | 4476
33.6 | Rejilla de piso sifonada | un | 2 | 61295 | 122590
35 | Desagüe cloacal exterior
35.1 | CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,40x0,40 m | un | 2 | 224752 | 449504
35.2 | CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60x0,60 m | un | 1 | 382268 | 382268
35.3 | CÁMARA SÉPTICA 0,70x1,40x1,40 m | un | 1 | 1204580 | 1204580
35.4 | POZO ABSORBENTE 1,50x2,00 m | un | 1 | 1492400 | 1492400
36 | MUEBLE DE MADERA FORMICADA con un estante intermedio y una torre de cajoneras con mesada de granito, zócalo de granito con piletas de 0,40x0,40x0,40 con gritería frío pico móvil de sobreponer | ml | 4.75 | 804830 | 3822943
37 | Instalación de agua corriente
37.1 | Cañería pvc 1/2" | ml | 10.35 | 11627 | 120339
37.2 | Llaves de paso 1/2" | un | 5 | 56875 | 284375
37.3 | Canillas de patio 1/2" | un | 2 | 45745 | 91490
37.4 | TANQUE ELEVADO con capacidad de 2000 lt. Estructura metálica, base de hoao con motor. Acometida agua y eléctrica incluido | un | 1 | 2451800 | 2451800
38 | INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería. Baño y consultorio.
38.1 | Inodoro blanco cisterna de acople | un | 1 | 1097980 | 1097980
38.2 | Lavatorio mediano de empotrar con grifería | un | 1 | 511680 | 511680
38.3 | Lavatorio mediano con pedestal con grifería | un | 1 | 266500 | 266500
38.4 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 1 m | un | 1 | 154570 | 154570
38.5 | ACCESORIOS DE LOSA (percha, media jabonera, toallero, portarrollos) | un | 5 | 40508 | 202540
39 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas | bc | 18 | 66092 | 1189656
39.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general | bc | 4 | 66092 | 264368
39.2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG | m/l | 10 | 29400 | 294000
39.3 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: | bc | 1 | 66000 | 66000
| Electroducto y caja |  |  |  | 0
39.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor | gl | 1 | 557600 | 557600
40 | ARTEFACTOS LUMÍNICOS: fluoroscentes 1x40w | un | 8 | 69290 | 554320
41 | Ventiladores de techo | un | 2 | 479700 | 959400
42 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 319800 | 319800
MONTO TOTAL (a ser trasladado en la columna del precio unitario del Ítem N° 3) |  |  |  |  | 68738853
Son Guaranies: Sesenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres.-

## Carteles y plaquetas
ITEM N° 4 – CARTELES Y PLAQUETAS
Nº | Rubro | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | LETRERO DE OBRA PARA VIVIENDAS, 4,00 X 2,00 m conforme a planos y especificadores técnicas | un. | 2 | 1845000 | 3690000
2 | LETRERO DE OBRA PARA CENTRO COMUNITARIO 3,00x1,50m conforme planos y especificaciones técnicas | un. | 1 | 1041421 | 1041421
3 | LETRERO DE CONSULTORIO AMBULATORIO 3,00 x 1,50m conforme a planos y especificaciones técnicas | un. | 1 | 1041421 | 1041421
4 | PLACA (METÁLICA CON BASE DE MADERA) DE RECONOCIMIENTO CON DATOS DE LA OBRA 0,30x0,38 m: Centro Comunitario | un. | 2 | 1230000 | 2460000
5 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | un. | 1 | 9840000 | 9840000
| MONTO TOTAL (a ser trasladado en la columna del precio unitario del Ítem N° 4) |  |  |  | 18072842
Son Guaranies: Diez y ocho millones setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos.-